## Orientaciones
Instrucciones a tener en cuenta para completar el documento
El ámbito temporal del segundo informe de seguimiento es el periodo comprendido entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2018. Por tanto, se tendrán en consideración todas las actividades que se hayan desarrollado total o parcialmente en este periodo temporal y las actividades que la AG u organismo tenía previsto desarrollar, aun en el caso de que su ejecución no hubiese comenzado en la fecha de corte definida.
1. Las hojas de este libro se encuentran organizadas por metas.
2. Las columnas que aparecen marcadas en color azul, provienen de la información de los Programas Operativos del PEDH, mientras que las columnas en verde, deben ser rellenadas por las diferentes AG u organismos implicados.
3. Este documento ya incluye la información enviada por las AG y organismos implicados para la realización del Informe de Seguimiento de 2017. No obstante, respecto de estas actividades se solicita: a. Incluir evidencias (columna L) respecto a las actividades que se señalaron como "ejecutadas" y "ejecutadas parcialmente" en el informe de 2017, respondiendo a los requerimientos del Foro de DDHH. b. Modificar la información referida al grado de ejecución de la actividad, en el caso de que se hayan producido avances a lo largo de 2018. En ese caso, se deben incluir también las evidencias oportunas (columna L) y modificar cualquier otro dato que haya resultado desfasado respecto del informe de 2017.
4. Las "columnas A, B y C" permiten identificar la actividad, además de la Línea de Actuación y el Objetivo Estratégico, según la información contenida en los Programas Operativos del PEDH.
5. La "columna D" debe rellenarse por el AG u organismo responsable y está destinado a describir en qué consiste la actividad prevista.
6. Las "columnas E, F y G" permiten identificar los responsables, tal y como aparecían en el PEDH.
7. La "columna H" señala el periodo de ejecución previsto para el desarrollo de la actividad, tal y como se estableció en los Programas Operativos.
8. En la "columna I" debe señalarse la situación respecto al grado de ejecución de la actividad, teniendo en cuenta para ello la escala que se explica a continuación: - Ejecutada totalmente. Esta categoría debe utilizarse para actividades ejecutadas en su totalidad, respecto de lo previsto. - Ejecutada parcialmente. Esta categoría se utilizaría para actividades finalizadas, pero cuyo grado de ejecución no ha alcanzado el 100% de lo previsto. Por ejemplo cuando la actividad era elaborar un Plan y se ha elaborado un borrador del mismo, pero no se prevé que se vaya a aprobar finalmente. - En ejecución. Esta categoría debe utilizarse para las actividades iniciadas antes de 31 de diciembre de 2018 que se encuentran aún en proceso de desarrollo. - No comenzada. Esta categoría incluye las actividades que no se han comenzado aún. En este sentido se pide una explicación en la columna M sobre los motivos que han hecho que esta actividad no se haya puesto en marcha. - No aplica. Esta categoría estaría vinculada a un cambio en las actividades, en la implementación, etc. que hagan que la finalidad o razón de ser de esa actividad ha dejado de existir. Debe explicarse los motivos en la columna M.
9. La "columna J" debe incluir una breve descripción del avance de la actividad a fecha de 31 de diciembre de 2018, indicando las fechas o actuaciones más destacadas que han tenido lugar. Tanto en esta columna como en la anterior se incluye la información que ya fue facilitada por la AG u organismo correspondiente para la elaboración del informe 2017.
10. La "columna K" está vinculada a la cuantificación de las actividades planificadas y desarrolladas. En este sentido, la información puede referirse al nº de personas beneficiarias, actuaciones desarrolladas, jornadas realizadas, o cualquier otro dato que permita cuantificar la actividad, siempre que sea posible.
11. La "columna L" está destinada a la aportación de evidencias que sustenten el grado de ejecución de la actividad señalada en la columna I. Estas evidencias son fundamentales para poder justificar el grado de ejecución de las actividades en el Foro de DDHH. Debe incluirse referencias a resoluciones, noticias web, comunicados de prensa y cualquier otro medio que permita constatar que la actividad efectivamente se ha llevado a cabo.
12. La "columna M" permite incluir otros comentarios y/u otra información relevante respecto a la actividad, como puede ser el cambio de responsable, la eliminación de la misma por duplicidad, cambio en los objetivos por cuestiones políticas, etc.. Además debe utilizarse esta columna para explicar el motivo por el que (cuando proceda) una actividad aún no ha sido comenzada.
13. Se incluye una última pestaña referida a una parte de los indicadores globales, con el fin de recoger la infomación que puedan aportar las AG u organismos implicados en actuaciones relacionadas.
AG de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno
Total Actividades | 53
2017 | 11
2017-2018 | 0
2017-2019/21 | 23
2018 | 12
2018-2019 | 7
2019 | No incluidas en este informe
Ejecutada totalmente
Ejecutada parcialmente
En ejecución
No comenzada
No aplica

## Meta 1
Objetivo | Líneas de actuación | Actividad | Descripción de la actividad prevista | Responsable 1 | Responsable 2 | Responsable 3 | Periodo de ejecución previsto | Grado de ejecución | Breve descripción del avance de la actividad a 31 de diciembre de 2018 | Cuantificación (nº de beneciarios/as, medidas aprobadas, etc) | Evidencias (web, resoluciones, noticias, etc.) | Comentarios
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.1.- Impulsar la participación directa de la ciudadanía en la vida política. En especial en: La definición de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, garantizando que las propuestas ciudadanas, si consiguen el apoyo suficiente, pasen a formar parte de las prioridades municipales. La elaboración de manera colaborativa de una parte de la normativa municipal, garantizando que la ciudadanía pueda proponer y apoyar de manera abierta y libre las diferentes propuestas normativas, así como proponer quiénes (personas expertas, entidades) deben ser consultadas durante el proceso. La toma de decisión sobre las principales políticas municipales, en especial las de mayor relevancia, que serán sometidas mediante audiencia pública a la decisión ciudadana. | Difusion de mensajes informativos, sensibilizadores y/o divulgativos sobre actuaciones concretas fomentando la participación, a través de pantallas del Sistema de Gestión de Turnos de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid (OACs). |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.1.- Impulsar la participación directa de la ciudadanía en la vida política. En especial en: La definición de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, garantizando que las propuestas ciudadanas, si consiguen el apoyo suficiente, pasen a formar parte de las prioridades municipales. La elaboración de manera colaborativa de una parte de la normativa municipal, garantizando que la ciudadanía pueda proponer y apoyar de manera abierta y libre las diferentes propuestas normativas, así como proponer quiénes (personas expertas, entidades) deben ser consultadas durante el proceso. La toma de decisión sobre las principales políticas municipales, en especial las de mayor relevancia, que serán sometidas mediante audiencia pública a la decisión ciudadana. | Difusión de campañas con envío de correos electrónicos o sms desde el sistema CRM de atención a la ciudadanía. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.1.- Impulsar la participación directa de la ciudadanía en la vida política. En especial en: La definición de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, garantizando que las propuestas ciudadanas, si consiguen el apoyo suficiente, pasen a formar parte de las prioridades municipales. La elaboración de manera colaborativa de una parte de la normativa municipal, garantizando que la ciudadanía pueda proponer y apoyar de manera abierta y libre las diferentes propuestas normativas, así como proponer quiénes (personas expertas, entidades) deben ser consultadas durante el proceso. La toma de decisión sobre las principales políticas municipales, en especial las de mayor relevancia, que serán sometidas mediante audiencia pública a la decisión ciudadana. | Realización de medidas y políticas que garanticen la participación directa de la ciudadanía. Entre ellas: 1) Campañas de difusión para asegurar una participación elevada; 2) Diferentes sistemas de participación (digital, presencial, por correo) para aumentar la inclusividad y la participación, 3) Votaciones sobre cuestiones importantes de las áreas y distritos (remodelación de Plaza España, intervención en Gran Vía, prioridades de distritos, etc.); 4) Medidas que garanticen un aumento progresivo del número de votantes y procesos participativos, 5) Mejora de la logística en los procesos de votaciones; 6) Desarrollo del sistema de normativa colaborativa mediante procesos de consulta previa y trabajo sobre borradores; 7) Un nuevo sistema digital de normativa colaborativa para facilitar la realización de estos procesos y aumentar su número. | Diseñar nuevas formas y canales de participación para la ciudadanía | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | En la web decide.madrid 10.311.000 de visitas. 420.000 usuarios registrados, 24.482 propuestas ciudadanas presentadas, 2.988.665 apoyos a esas propuestas y 179.211 comentarios en debates. Número de actuaciones municipales decididas por la ciudadanía: 1001, más 21 consultas previas de normativa colaborativa. Presupuesto decidido por la ciudadanía: Más de 200 millones. Más de 100 funcionarios de todo el ayuntamiento colaboran en nuestros procesos. Proceso en el que intervino mayor número de personas: El de la semana del 13 al 19 de febrero de 2017 con 214.076 personas. Más de 100 ayuntamientos, dos Gobiernos nacionales y otras instituciones de todo el mundo usan nuestras herramientas. Winner of the 2018 United Nations Public Service Awards, in the category of: "Making institutions inclusive and ensuring participation in decision-making" Proyecto piloto con el PNUD para utilizar nuestras herramientas de participación ciudadana en el desarrollo local y regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Herramientas: Derecho de Propuesta, Audiencia Pública, Presupuestos Participativos y Consultas previas a la elaboración de normas |  | Se han realizado debates ciudadanos en 21 plazas de la ciudad. Se han grabado 34 videos Se han realizado cuestionarios a los interlocutores y evaluadores de proyectos para mejora del proceso. 9 Audiencias públicas 2017 por ej: - Remodelación Plaza España, Reforma de la Gran Via - Prioriza el Plan Participativo de actuación territorial de San Blas- Canillejas - Nombres de Centros culturales en Retiro En 2018: remodelación de 11 plazas repartidas por toda la ciudad, elección de decoración de 8 murales (Compartiendo Muros)
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.2.- Promover el derecho de la ciudadanía a decidir sobre una parte de las inversiones municipales a través de los presupuestos participativos y de los Foros Locales. | Implantación y realización de procesos de presupuestos participativos, aumentando la cantidad destinada a ellos y el ámbito de medidas sobre el que se puede decidir. | Proceso presupuestos participativos 2017: 100 millones de euros Proceso presupuestos participativos 2018: 100 millones de euros | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Proceso 2017: se destinaron 100 millones de euros, lo que supone un incremento del 66,6% con respecto a la edición de 2016. Se incorporaron los proyectos que afectaban a capítulo 2,4 y 7, ademas del capítulo 6 Proceso 2018: se destinaron 100 millones de euros y se incorporaron los proyectos que afectaban a capítulo 2,4 y 7, ademas del capítulo 6 | Proceso 2017: Nº proyectos presentados: 3.215 Nº proyectos evaluados: 1.655 Nº proyectos finalistas: 747 Nº proyectos ganadores: 311 Proceso 2018: Nº proyectos presentados: 3.332 Nº proyectos evaluados: 1.729 Nº proyectos finalistas: 702 Nº proyectos ganadores: 328 | PROCESO 2017: Acuerdo de 18 de enero de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifican las directrices para el desarrollo de los presupuestos participativos a través de la web de Gobierno Abierto. Acuerdo de 18 de enero de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se determina la cuantía que se destinará en el proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para 2018 a los presupuestos participativos y se establece su fórmula de distribución. Decreto de 12 de mayo de 2017, del titular del área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, por el que se determinan el número de propuestas objeto de evaluación de los presupuestos participativos correspondiente al ejercicio presupuestario 2018, y se establecen los criterios de resolución de empates, incompatibilidades o similitudes entre propuestas de gasto de la ciudadanía. Decreto de 14 de julio de 2017, del titular del área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, por el que se determina el listado de propuestas ciudadanas, seleccionadas en la fase de votación final del proceso de presupuestos participativos para el ejercicio económico 2018, segun las preferencias de inversión y gasto de la ciudadanía. PROCESO 2018: Decreto de 23 de enero de 2018 de la Alcaldesa por el que se inicia la audiencia pública sobre presupuestos participativos, correspondiente al ejercicio 2019, para el establecimiento por la ciudadanía de prioridades de gasto de una parte de los presupuestos municipales con carácter previo a la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid. Acuerdo de 24 de enero de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se determina la cuantía que se destinará en el proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para 2019 a los presupuestos participativos y se establece su fórmula de distribución. Decreto de 14 de mayo de 2018, del titular del área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, por el que se determinan el número de propuestas objeto de evaluación de los presupuestos participativos correspondiente al ejercicio presupuestario 2019, y se establecen los criterios de resolución de empates, incompatibilidades o similitudes entre propuestas de gasto de la ciudadanía. Decreto de 12 de julio de 2018, del titular del área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, por el que se determina el listado de propuestas ciudadanas, seleccionadas en la fase de selección final del proceso de presupuestos participativos para el ejercicio económico 2019, segun las preferencias de inversión y gasto de la ciudadanía. Información en la web municipal decide.madrid
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.2.- Promover el derecho de la ciudadanía a decidir sobre una parte de las inversiones municipales a través de los presupuestos participativos y de los Foros Locales. | Dinamización de las mesas de trabajo en los Foros Locales para la participación en estos procesos. | Presencia en las mesas de presupuestos participativos de los foros locales para prestar asesoramiento, promover la participación, y detectar la existencia de proyectos iguales o similares contactando con las personas proponentes de las mismos para su unificación. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Presencia efectiva en las reuniones conovocadas por las Mesas de Presupuestos Participativos de las 21 Distritos, a lo largo de todo el período.Se refuerza el personal dedicado al proceso con el apoyo de técnicos municipales en las reuniones presenciales de creación de proyectos. Se realizan jornadas de espacios públicos para que los autores de los proyectos puedan explicarlos y defenderlos públicamente. Se potencia la grabación de videos por los autores de proyectos. Organizar al cuerpo de Voluntarios por Madrid para proporcionar ayuda presencial en las votaciones, especialmente encentro de mayores. Geolocalizar los proyectos para facilitar la selección Se realizan actuaciones de difusión y soportes publicitarios ej: DECIDE Presupuestos Participativos, 100 millones para hacer Madrdid, Con tu voto la ciudad mejora, etc..... |  | 228 proyectos presentados en el Proceso de 2018 proyectos etiquetados como "Foro Local" en la web decide.madrid
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Realización de microencuestas (a través de la web o sondeos a través del 010) de distintas temáticas para recabar información sobre ámbitos de mejora de servicios y proyectos. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada totalmente | Se han realizado los siguientes sondeos: Medidas especiales de tráfico en Gran Vía periodo navideño 2016-2017; Seguridad Distrito Villaverde; Consultas Ciudadanas y "Marca Madrid".
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Organización de la votación de las propuestas ciudadanas más apoyadas por la ciudadanía. | I.- Entre el 13 y el 19 de febrero de 2017 se llevó a cabo la consulta ciudadana para el ejercicio del derecho de propuesta, audiencia pública y audiencia pública simplificada, pudiendo participar todas las personas mayores de 16 años, empadronadas en Madrid. Se sometieron a consulta varias cuestiones: • Dos Propuestas Ciudadanas que habían superado los 27.662 apoyos de personas mayores de 16 años empadronadas en Madrid (el 1% del censo electoral), las propuestas fueron "Madrid 100% sostenible" y "Billete único para el transporte público". • Remodelación de la Gran Vía. Con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal urbana y del transporte urbano rodado, y facilitar el diseño de los elementos que componen el espacio público, teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía. • Remodelación de la Plaza de España. De los dos proyectos finalistas en el concurso de ideas promovido por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, para la remodelación de la Plaza de España, qué proyecto se llevaría a cabo. • Audiencias Públicas en 6 distritos. II.- AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA REMODELACIÓN DE 11 PLAZAS: audiencia pública simplificada para la remodelación de 11 plazas como estrategia de regeneración urbana en los distritos de Barajas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán y Villaverde. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | I.- Para manifestar los apoyos, se contó con tres posibilidades de participación ciudadana: • Por correo ordinario, remitiéndose más de 2,7 millones de cartas a todos los mayores de 16 años empadronados en Madrid, en las que se envió una papeleta que permitió su cumplimentación y devolución gratuita por correo a partir de la fecha de recepción de la carta. • De forma telemática, mediante la página web de Gobierno Abierto http://decide.madrid.es. • Presencialmente, en cualquiera de los puntos habilitados al respecto: o Mesas con urnas en centros municipales (Del 13 al 19 de febrero) o Mesas con urnas en vía pública (18 y 19 de febrero 2017). o Mesas ligeras. II.- Remodelación 11 plazas: La ciudadanía mayor de 16 años empadronada en Madrid, pudo elegir entre los dos proyectos finalistas para cada plaza, seleccionados previamente por el jurado de valoración del concurso de ideas. La Dirección General de Participación Ciudadana planificó y organizó todo el proceso para llevar a cabo la audiencia pública, para lo cual se enviaron cartas informativas a todos los domicilios de los 11 distritos. La votación telemática tuvo lugar del 8 al 22 de octubre de 2017, a través de la página web de Gobierno Abierto decide.madrid.es. También hubo opción de votar presencialmente a través de urnas, en las mesas de apoyos que se habilitaron en los once distritos afectados. En estas mesas, que estuvieron abiertas los días 21 y 22 de octubre de 2017 en jornada de mañana y tarde. | I.- Las propuestas "Madrid 100% sostenible" y "Billete único para el transporte público" fueron apoyadas mayoritariamente por la ciudadanía(89,11% y 93,94% respectivamente) . La consulta sobre la remodelación de la Gran Vía, versó sobre 4 preguntas a la ciudadanía. En la consulta sobre la Plaza de España, se sometieron a votación los 2 proyectos finalistas, de los 72 presentados. El proyecto ganador fue "Welcome mother nature" | https://decide.madrid.es/docs/informe_tecnico_billete_unico.pdf https://decide.madrid.es/docs/informe_tecnico_100_sostenible.pdf https://decide.madrid.es II.- Decreto de la alcaldesa, de 15 de septiembre de 2017, por el que se convoca la audiencia pública simplificada para la remodelación de 11 plazas como estrategia de regeneración urbana en los distritos de Barajas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán y Villaverde.
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Realización de campañas de difusión y trabajo en estrategias de comunicación para ampliar el número de participantes. | Comunicación en Redes Sociales. Campañas de publicidad para fomentar la participación. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Se ha realizado un esfuerzo continuo de presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, Instragarm y Youtube) Se han realizado campañas de publicidad online, en calle y por medios tradicionales como carteles o trípticos. | 10.858 seguidores en Twitter, 7.765 seguidores en Facebook, 1.580 seguidores en Instagram 6 Campañas de publicidad para la promoción de propuestas ciudadanas, con un coste total de 570.811€ | Twitter @DecideMadrid, Facebook https://es-es.facebook.com/DecideMadrid/, Instagram https://www.instagram.com/decidemadrid/
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Investigación en mejoras tanto en el proceso participativo como en la herramienta digital para aumentar la efectividad del proceso. | Creación de nuevos modulos en la herramienta digital que incluyen las mejoras diseñadas en el proceso de investigación | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | El cumplimiento de este objetivo se ha realizado a traves de distintas acciones y programas puestos en marcha, en colaboración con Medialab Prado
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.4.- Establecimiento de cauces efectivos de participación, individual o del tejido asociativo, en la planificación estratégica y sectorial de las Áreas de Gobierno | Fomento del servicio de participación presencial asociado a decide.madrid.es en las OACs. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.4.- Establecimiento de cauces efectivos de participación, individual o del tejido asociativo, en la planificación estratégica y sectorial de las Áreas de Gobierno | Desarrollo de estrategias de comunicación, información, propuesta y acompañamiento de los procesos participativos y las herramientas y oportunidades disponibles. | Participación sectorial: diseño de procesos junto con las Áreas que permitan consultar a la ciudadanía sobre los planes estratégicos de las distintas Áreas | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Se han desarrollado procesos sectoriales de participación: consulta pública, audiencia pública, debate y aportación de ideas, priorización de actuaciones, medidas, acciones, comentarios sobre textos normativos, planes sectoriales.Pleno abierto |  | En el año 2017 se han llevado a cabo 12 procesos, ej: Nueva ordenanza de movilidad, Elaboración de una ordenanza público social En el año 2018 se han realizado 14 procesos: Modificación de la Ordenanza de quiosquos de Prensa, Modificación de la ordenanza de venta ambulante.....
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.4.- Establecimiento de cauces efectivos de participación, individual o del tejido asociativo, en la planificación estratégica y sectorial de las Áreas de Gobierno | Diseño de nuevos procesos y canales efectivos de participación. | diseñar nuevas formas y canales de participación para la ciudadanía | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Realización de talleres sobre la herramienta digital y los procesos asociados con objeto de diseñar nuevas formas y canales de participación para la ciudadanía |  | Procesos sectoriales: Consulta pública previa: 2017….12 2018….14 Audiencia pública Debate y aportación de ideas: 2017….4 2018 (2) Priorización de actuaciones, medidas, acciones comentarios sobre textos normativos, planes sectoriales 2017....11 2018...4 Pleno abierto
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.6- Publicación de indicadores que reflejen los cauces y el grado de participación ciudadana en los procesos de elaboración de los principales instrumentos normativos y de planificación del Ayuntamiento. | Publicación en la plataforma de participación de estadísticas y datos relevantes de los procesos de participación, así como espacios de seguimiento y transparencia de los mismos. | Estadísticas de acceso a Decide Madrid | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Todas las estadística se encuentran recogidas y publicadas en la Web Decide Madrid |  | Estadísticas de género, edad, participación en cada proceso de presupuestos participativos por fases, edad, ámbitos, etc…
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Mejora y mayor visibilidad de los perfiles de mayores, inmigración y personas con discapacidad dentro de la web del Ayuntamiento, junto con la publicación de encuestas y otros contenidos de participación asociados a estos perfiles. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Desarrollo en las OACs de una labor informativa sobre la participación dirigida a estos colectivos |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Mejora de la accesibilidad de las herramientas de participación en sus diferentes canales. | Mejoras de accesibilidad en la web Decide Madrid | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | ejecutada parcialmente | En la Web Decide Madrid se realiza una revisión de todos los documentos y comunicaciones de acuerdo con la Guía Práctica de Comunicación Clara del Ayuntamiento de Madrid. Esta guía práctica pretende ser una herramienta que ayude al personal municipal a garantizar el derecho de la ciudadanía a entender. Igualmente se siguen las directrices relativas a Lenguaje Inclusivo. Se pretende que la comunicación sea más clara para toda la ciudadanía y también para las personas con dificultades de comprensión como son las personas con discapacidad intelectual. También se incorporan videos, audios e imágenes para hacer más comprensible y didáctica la información. Se van a introducir próximamente enlaces de lectura fácil en textos o informaciones relevantes de carácter fijo en el portal Decide Madrid, con su icono correspondiente (para su fácil identificación). Estas mejoras en accesibilidad tienen como fin que la información sea fácilmente comprensible para las personas con discapacidad intelectual, eliminando barreras de comunicación que les excluya de la participación en el portal Decide Madrid. | no se puede medir cuantitativamente el voto de las personas con discapacidad puesto que no existe una identificación (de hecho, sería inconstitucional) que acredite tal circunstancia a la hora de votar. Se trata de un dato sensible relacionado con la salud y sometido, por tanto, a un régimen especial de protección. | podemos constatar que personas con discapacidad intelectual han utilizado la web de Decide Madrid con éxito. Por ejemplo, en la convocatoria de presupuestos participativos del año 2018 resultó ganador un proyecto presentado por una persona con discapacidad intelectual, en representación de la entidad Plena Inclusión. Este proyecto se denomina "Oficina Municipal de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual" y cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Realización de encuentros con entidades de la sociedad civil para detectar los problemas de inclusividad y diseñar estrategias para solucionarlos. | Inclusión en la Participación Ciudadana | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Para mejorar la accesibilidad y usabilidad del Portal de Participación Ciudadana Decide Madrid desde el Servicio de Inclusión, Neutralidad y Privacidad nos hemos dirigido a las organizaciones representativas que trabajan por la inclusión de personas con discapacidad, sensorial, cognitiva o intelectual y física como son: ONCE MADRID, FAMMA, COCEMFE MADRID, PLENA INCLUSIÓN MADRID y CERMI MADRID . Estas entidades han colaborado muy positivamente valorando la accesibilidad y usabilidad del portal Decide Madrid y proponiendo medidas de mejora del mismo. Estas propuestas son de gran utilidad ya que están basadas en el conocimiento y la experiencia sobre barreras en la comunicación digital y en las herramientas que mejoran su accesibilidad. Sobre estas propuestas estamos trabajando en pro de conseguir mejoras de accesibilidad a la plataforma web decide Madrid con el fin de elevar más allá del nivel mínimo legalmente exigido por la Ley. |  | Como consecuencia de las reuniones mantenidas con las entidades, asociaciones, la DGPC forma parte de multitud de Consejos Sectoriales.
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Desarrollo de mecanismos amplios de participación, como la votación por correo postal o la implementación de mesas presenciales de participación. | Las audiencias públicas que se han llevado a cabo en este periodo se dado la posibilidad a la ciudadanía de votar y apoyar de forma presencial a traves de mesas de votación en los distritos. Ademas para la audiencia de Remodelación de Plaza de España y las propuestas 100% sostenible y Billete único se pudo emitir el voto por correo postal. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Se remitieron más de 2,7 millones de cartas a todos los mayores de 16 años empadronados en Madrid, en las que se envió una papeleta que permitió su cumplimentación y devolución gratuita por correo.Se instalaron durante una semana mesas de votación en centro municipales y a pie de calle para el voto en papel. | 17,09 % participantes a traves de urnas 33,57 % participantes por correo postal 49,34 % a traves de la web | https://decide.madrid.es
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Dinamización de las mesas y grupos de trabajo en los Foros Locales para la participación en los diferentes procesos. | Presencia en las mesas de presupuestos participativos de los foros locales para prestar asesoramiento y promover la participación de diferentes colectivos sociales. | Dirección General de Participación Ciudadana. | Dirección General de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social. |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Actuación en términos de eficacia y eficiencia, incluyendo la perspectiva de género. | Participantes en sesiones de los Foros: 2.200 mujeres / 1.981 hombres | Actas de las reuniones
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.2.- Puesta en marcha de una estrategia sobre participación de niñas, niños y adolescentes en las políticas municipales, con medidas concretas para fomentar su participación como sujetos de derechos, en especial de quienes pueden sufrir discriminación múltiple. | Utilización de la herramienta del aprendizaje de servicio, desarrollando niñas, niños y adolescentes una doble labor de aprendizaje y servicio a la comunidad, como podría ser la ayuda a la navegación a personas mayores. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.2.- Puesta en marcha de una estrategia sobre participación de niñas, niños y adolescentes en las políticas municipales, con medidas concretas para fomentar su participación como sujetos de derechos, en especial de quienes pueden sufrir discriminación múltiple. | Diseño de una actividad específica en las OACs que se incluya en el Programa “Madrid un libro abierto” del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.2.- Puesta en marcha de una estrategia sobre participación de niñas, niños y adolescentes en las políticas municipales, con medidas concretas para fomentar su participación como sujetos de derechos, en especial de quienes pueden sufrir discriminación múltiple. | Puesta en marcha de procesos (como el realizado “Si te sientes gato”) contactando con centros educativos para incluir a niñas, niños y adolescentes en los procesos de participación. | Realización de jornadas con niños, niñas y adolescentes para fomentar su participación | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019 | Ejecutada totalmente | Realizado en el marco de colaboración entre el Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierta y Medialab Prado. |  | Presentación de proyectos y propuestas ciudadanas en Decide Madrid.
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.3.- Medidas concretas para paliar la brecha digital y cultural que afecta principalmente a personas mayores, personas con diversidad funcional, incluida la intelectual, minorías étnicas, y personas con otras barreras lingüísticas. | Alfabetización informacional dentro del Proyecto Aprendizaje de Servicio del Ayuntamiento (ordenadores en OACs para que estudiantes universitarios ayuden a la ciudadanía). |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.3.- Medidas concretas para paliar la brecha digital y cultural que afecta principalmente a personas mayores, personas con diversidad funcional, incluida la intelectual, minorías étnicas, y personas con otras barreras lingüísticas. | Servicio de acompañamiento a la gestión administrativa dentro del Plan Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.3.- Medidas concretas para paliar la brecha digital y cultural que afecta principalmente a personas mayores, personas con diversidad funcional, incluida la intelectual, minorías étnicas, y personas con otras barreras lingüísticas. | Desarrollo de la función de gestor en OACs, que conlleva atención, asesoramiento y seguimiento personalizado. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.4.-Medidas de fomento de la cultura de la participación entre la ciudadanía. | Establecimiento de una labor informativa con documentos y campañas en los canales de atención personalizada de OACs y 010. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.4.-Medidas de fomento de la cultura de la participación entre la ciudadanía. | Apoyo de las OACs a las consultas ciudadanas que puedan llevarse a cabo. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.1.- Revisar los canales existentes para garantizar un acceso fácil, rápido y efectivo a la información municipal requerida por la ciudadanía, con la inclusión de medidas para garantizar la accesibilidad a la información, en especial, de sectores sociales con mayores obstáculos. | Migración de la antigua sección del portal de transparencia a un nuevo portal de transparencia transparencia.madrid.es que cumpla los requisitos legales y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, especialmente en materia de accesibilidad universal. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Diciembre de 2017 | Ejecutada totalmente | Se han migrado y dado de alta 580 contenidos adaptados en materia de accesibilidad con las posibilidades que ofrece el gestor de contenidos web corporativo.
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.1.- Revisar los canales existentes para garantizar un acceso fácil, rápido y efectivo a la información municipal requerida por la ciudadanía, con la inclusión de medidas para garantizar la accesibilidad a la información, en especial, de sectores sociales con mayores obstáculos. | Puesta en marcha del Proyecto “Lenguaje Claro”, desarrollando, entre otras, las siguientes actividades: 1) Redactar los primeros documentos en Lenguaje Claro del Ayuntamiento; 2) Elaborar el documento “Cómo redactar en Lenguaje Claro”; 3) Poner en marcha de un grupo de trabajo para el análisis y redacción de documentos complejos; 4) Adoptar un símbolo de Lenguaje Claro; 5) Crear un espacio en la web del Ayuntamiento 6) Promocionar y usar ArText; 7) Poner en marcha una campaña de concienciación; 8) Organizar sesiones formativas; 9) Crear un repositorio de documentos y buenas prácticas. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada totalmente | 2017: 1) Notificación 9.1.1. de Multas de Circulación; 2) Guía Práctica Comunicación Clara; 3) Grupo de trabajo: constitución, reuniones y comunicación; 4) Símbolo Comunicación Claro; 5) Espacio en madrid.es; 6) Espacio en ayre con un repositorio de documentos y buenas prácticas; 7) Encuesta interna; 8) Avisos en ayre para la comunicación interna; 9) Sesión formativa y propuesta para el Plan de Formac 2018; 10) Jornada UUGG Web ; 11) I Jornada de Comunicación Clara; 12) Acciones de difusión: video de la Alcaldesa; 13) Contactos externos; 14) Identificación de indicadores******** Ponencias de la I Jornada de Comunicación Clara del Ayuntamiento de Madrid. Diciembre de 2017 |  |  | Se propone cambiar la denominación de la ACTIVIDAD, de Puesta en marcha del Proyecto "Lenguaje Claro" a Puesta en marcha y despliegue del Proyecto "Comunicación Clara".
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.2.- Implementación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de acuerdo con los estándares internacionales. | Implantación, así como posterior seguimiento y mejoras, de la tramitación electrónica del procedimiento de acceso. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.2.- Implementación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de acuerdo con los estándares internacionales. | Encuesta sobre satisfacción ciudadana en materia de acceso a la información pública. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.2.- Implementación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de acuerdo con los estándares internacionales. | Realización de un estudio sobre la facilidad de acceso y comprensión de la información contenida en los Portales de Transparencia y Datos Abiertos. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.3.- Mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a la información que se deriva de todo el ciclo presupuestario (elaboración, aprobación, ejecución, evaluaciones periódicas, etc.). | Puesta en marcha de la aplicación “Presupuestos Abiertos” para la mejora de la visualización de la información presupuestaria. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017 | Ejecutada totalmente | Disponible desde abril de 2017. La aplicación facilita la visualización clara e interactiva del presupuesto municipal y su ejecución. La información se actualiza mensualmente.
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.3.- Mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a la información que se deriva de todo el ciclo presupuestario (elaboración, aprobación, ejecución, evaluaciones periódicas, etc.). | Mejora de la información sobre inversiones en distritos y visualización. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Junio de 2018 |  | Se han introducido dos nuevas funcionalidades para facilitar la consulta clara e interactiva: Inversiones por distrito y Pagos a terceros
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.5.- Refuerzo del Observatorio de la Ciudad y el Portal de Transparencia para garantizar los principios de información, transparencia y publicidad de los datos sobre el funcionamiento y la gestión del Ayuntamiento. | Mejora de la aplicación para publicación de la información de las agendas de trabajo. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Diciembre de 2017 | Ejecutada totalmente | Disponibles nuevas funcionalidades de integración con Registro de Lobbies desde el 28 de diciembre de 2017
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.5.- Refuerzo del Observatorio de la Ciudad y el Portal de Transparencia para garantizar los principios de información, transparencia y publicidad de los datos sobre el funcionamiento y la gestión del Ayuntamiento. | Puesta en marcha del registro de lobbies. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Diciembre de 2017 | Ejecutada totalmente | Disponible y operativo desde el 28 de diciembre de 2017. El Registro ya cuenta con más de 260 lobbies inscritos
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.5.- Refuerzo del Observatorio de la Ciudad y el Portal de Transparencia para garantizar los principios de información, transparencia y publicidad de los datos sobre el funcionamiento y la gestión del Ayuntamiento. | Difusión del sistema de indicadores estratégicos y de áreas de acción, mediante su inclusiónen el Portal de Transparencia. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.6.- Incorporación del enfoque DH-GI en la estrategia “Nuevo modelo de comunicación que ofrezca a la ciudadanía toda la información en tiempo real”. | Estructuración del portal web de forma que permita un fácil acceso a los contenidos con enfoque DH-GI. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | Tercera Tenencia de Alcaldía. |  | 2018-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.1.- Refuerzo de los mecanismos municipales de supervisión de la actuación municipal a través, principalmente, de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, del refuerzo de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones, y de la Inspección de Servicios. | Inclusión en la memoria anual de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones de un apartado dedicado al análisis cualitativo de las sugerencias y reclamaciones recibidas que permita comprobar el nivel de prestación de los servicios y, en su caso, el establecimiento de planes y actuaciones de mejora para su corrección. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.1.- Refuerzo de los mecanismos municipales de supervisión de la actuación municipal a través, principalmente, de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, del refuerzo de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones, y de la Inspección de Servicios. | Realización de una encuesta anual de satisfacción de los usuarios del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.1.- Refuerzo de los mecanismos municipales de supervisión de la actuación municipal a través, principalmente, de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, del refuerzo de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones, y de la Inspección de Servicios. | Realización de grupos focales sobre aquellas materias que hayan recibido mayor número de reclamaciones. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada totalmente | En esta línea de actuación se desarrolló un estudio cualitativo para conocer la percepción y posible insatisfacción de las personas usuarias del Servicio de Sugerencias y Reclamaciones, desarrollando para ello seis grupos focales diferentes. El estudio se realizó durante los días 3, 4, 10 y 16 de octubre de 2017. Los 6 grupos de discusión trabajaban sobre 3 temáticas, es decir dos grupos por cada temática, con personas que había realizado reclamaciones en los siguientes ámbitos: - Limpieza y recogida de residuos, - uso libre de instalaciones deportivas, - y Sede Electrónica (dos grupos de discusión en cada ámbito). https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Evaluacion/Evaluaciones-cualitativas/Estudio-cualitativo-de-Sugerencias-y-Reclamaciones-SyR-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0a3c66c633443610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=b0e6e17fa2268510VgnVCM2000001f4a900aRCRD |  | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Evaluacion/Evaluaciones-cualitativas/Estudio-cualitativo-de-Sugerencias-y-Reclamaciones-SyR-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0a3c66c633443610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=b0e6e17fa2268510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Realización de actividades formativas dirigidas al personal municipal que gestiona sugerencias y reclamaciones. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | Gerencia de la Ciudad. |  | 2017-2019 |  | Para el Plan de formación 2019 se ha propuesto la realización del curso actual con sus 3 ediciones y de uno, también de 3 ediciones, con contenidos relacionados con el valor de las SyR como instrumento en la gestión de la calidad de los servicios públicos, las buenas prácticas en su gestión y la importancia de la claridad en la comunicación con la ciudadanía.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Revisión de los contenidos que sirven de soporte para la gestión de las sugerencias y reclamaciones, así como para la actualización y mejora de la información. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada totalmente | Publicación de manuales de gestión actualizados en Ayre. Y revisión y mejora de las publicaciones y datos publicados en la página web y en los portales de transparencia y datos abiertos.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Desarrollo de acciones divulgativas, entre el personal municipal y la ciudadanía, sobre sugerencias y reclamaciones. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019 |  | Las sesiones sobre calidad de respuestas continuarán durante 2018 y 2019.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Mejora y actualización de los formularios de presentación de sugerencias, reclamaciones y peticiones de información. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 |  | Se ha realizado una actualización en 2018, de los formularios de sede electrónica y del formulario en línea de la página web. Al ser realizada en el período 2018, se considera como incumplida en 2017.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Realización de un estudio cualitativo dirigido a las personas que han utilizado el sistema de sugerencias y reclamaciones. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada totalmente | Se ha realizado un Estudio cualitativo sobre percepción e insatisfacción de las personas usuarias del SYR, con seis grupos focales.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.3.- Potenciación de la labor de rendición de cuentas y evaluadora del Observatorio de la Ciudad y mejora de los mecanismos de evaluación de las actuaciones municipales. | Mejora del Observatorio de la Ciudad y modificación del Decreto de 7 de diciembre de 2015 de la Alcaldesa por el que se regula su funcionamiento. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Octubre de 2018 |  | Por Decreto de 29 de noviembre de 2017 de la Alcaldesa se suprime el órgano colegiado denominado Observatorio de la Ciudad. Por Acuerdo de 30 de noviembre de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del Área de Gobierno de Participación, se atribuyen a la DG de Transparencia y Atención a la Ciudadanía (actualmente DG de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad) competencias relativas al Observatorio de la Ciudad como sistema de evaluación de la gestión municipal
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.5.- Fomento del conocimiento ciudadano del derecho a la información y transparencia y de la obligación de rendición de cuentas del Ayuntamiento. | Establecimiento de labor informativa en los canales de atención personalizada (OACs y 010). |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.5.- Fomento del conocimiento ciudadano del derecho a la información y transparencia y de la obligación de rendición de cuentas del Ayuntamiento. | Difusión de campañas con envío de correos electrónicos o sms desde el sistema CRM de atención a la ciudadanía. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019

## Meta 18
Objetivo | Líneas de actuación | Actividad | Descripción de la actividad prevista | Responsable 1 | Responsable 2 | Responsable 3 | Periodo de ejecución previsto | Grado de ejecución | Breve descripción del avance de la actividad a 31 de diciembre de 2018 | Cuantificación (nº de beneciarios/as, medidas aprobadas, etc) | Evidencias (web, resoluciones, noticias, etc.) | Comentarios
18. Derecho a la cultura sin discriminación, de calidad y con contenido de derechos humanos | 18.1. Derecho a participar en el diseño, implementación, gestión y evaluación de las políticas culturales y deportivas municipales | 18.1.6.- Impulso de formas de participación activa ciudadana en el diseño de los equipamientos deportivos y culturales. |  | Realización de microencuestas y sondeos para recabar información sobre ámbitos de mejora de servicios o proyectos puestos en marcha. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Ejecutada totalmente | En la dirección URL que le indico más abajo puede consultar los informes de resultados, fichas técnicas y cuestionarios de los diferentes sondeos que se han realizado desde el Servicio de Evaluación (SG de Calidad y Evaluación) en los ámbitos de: • Espacios Públicos - Encuesta sobre valoración y concienciación ciudadana sobre limpieza urbana en la ciudad de Madrid. • Movilidad y Transportes – Encuesta sobre medidas especiales de tráfico en Gran Vía y otras calles del centro durante el periodo navideño 2016-2017. • Relaciones con la Ciudadanía – Sondeo sobre la consulta ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Madrid en febrero de 2017 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Percepcion-Ciudadana/Sondeos-a-la-ciudadania/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31d061787e037610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f22ff49c4495d310VgnVCM2000000c205a0aRCRD |  | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Percepcion-Ciudadana/Sondeos-a-la-ciudadania/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31d061787e037610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f22ff49c4495d310VgnVCM2000000c205a0aRCRD

## Meta 19
Objetivo | Líneas de actuación | Actividad | Descripción de la actividad prevista | Responsable 1 | Responsable 2 | Responsable 3 | Periodo de ejecución previsto | Grado de ejecución | Breve descripción del avance de la actividad a 31 de diciembre de 2018 | Cuantificación (nº de beneciarios/as, medidas aprobadas, etc) | Evidencias (web, resoluciones, noticias, etc.) | Comentarios
19.8. Promoción de un entorno urbano saludable, sin contaminación y con un mobiliario urbano facilitador de las relaciones ciudadanas | 19.8.3.- Mejora de la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos, con la mejora de los cauces de participación ciudadana para comunicar incidencias. | Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de recogida, gestión y seguimiento de avisos, denominado “Avisos Madrid”, dentro del Proyecto Madrid Inteligente (MiNT). |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Primer semestre de 2018

## Meta 21
Objetivo | Líneas de actuación | Actividad | Descripción de la actividad prevista | Responsable 1 | Responsable 2 | Responsable 3 | Periodo de ejecución previsto | Grado de ejecución | Breve descripción del avance de la actividad a 31 de diciembre de 2018 | Cuantificación (nº de beneciarios/as, medidas aprobadas, etc) | Evidencias (web, resoluciones, noticias, etc.) | Comentarios
21.3. Seguimiento y vigilancia de la total accesibilidad, disponibilidad, calidad y no discriminación en los servicios municipales básicos desarrollados por entidades de gestión indirecta | 21.3.2.- Mejora de los mecanismos municipales existentes para supervisar la calidad de los servicios externalizados para reforzar la labor de vigilancia municipal y garantizar que cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. | Incorporación a los procesos de evaluación de las Cartas de Servicios. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
21.3. Seguimiento y vigilancia de la total accesibilidad, disponibilidad, calidad y no discriminación en los servicios municipales básicos desarrollados por entidades de gestión indirecta | 21.3.2.- Mejora de los mecanismos municipales existentes para supervisar la calidad de los servicios externalizados para reforzar la labor de vigilancia municipal y garantizar que cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. | Promoción de los procesos participativos en la elaboración y evaluación de las Cartas de Servicios. |  | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019

## Actividades (hidden)
Objetivo | Líneas de actuación | Actividad | Responsable 1 | Responsable 2 | Responsable 3 | Cronograma | Escala de ejecución | Descripción de la actividad | Indicadores y/o datos sobre la actividad | Evidencias (web, resoluciones, noticias, etc.) | Otros (modificaciones en actividad, en responsables, actividad repetida, etc.)
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.1.- Impulsar la participación directa de la ciudadanía en la vida política. En especial en: La definición de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, garantizando que las propuestas ciudadanas, si consiguen el apoyo suficiente, pasen a formar parte de las prioridades municipales. La elaboración de manera colaborativa de una parte de la normativa municipal, garantizando que la ciudadanía pueda proponer y apoyar de manera abierta y libre las diferentes propuestas normativas, así como proponer quiénes (personas expertas, entidades) deben ser consultadas durante el proceso. La toma de decisión sobre las principales políticas municipales, en especial las de mayor relevancia, que serán sometidas mediante audiencia pública a la decisión ciudadana. | Difusion de mensajes informativos, sensibilizadores y/o divulgativos sobre actuaciones concretas fomentando la participación, a través de pantallas del Sistema de Gestión de Turnos de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid (OACs). | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.1.- Impulsar la participación directa de la ciudadanía en la vida política. En especial en: La definición de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, garantizando que las propuestas ciudadanas, si consiguen el apoyo suficiente, pasen a formar parte de las prioridades municipales. La elaboración de manera colaborativa de una parte de la normativa municipal, garantizando que la ciudadanía pueda proponer y apoyar de manera abierta y libre las diferentes propuestas normativas, así como proponer quiénes (personas expertas, entidades) deben ser consultadas durante el proceso. La toma de decisión sobre las principales políticas municipales, en especial las de mayor relevancia, que serán sometidas mediante audiencia pública a la decisión ciudadana. | Difusión de campañas con envío de correos electrónicos o sms desde el sistema CRM de atención a la ciudadanía. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.1.- Impulsar la participación directa de la ciudadanía en la vida política. En especial en: La definición de los objetivos prioritarios del gobierno municipal, garantizando que las propuestas ciudadanas, si consiguen el apoyo suficiente, pasen a formar parte de las prioridades municipales. La elaboración de manera colaborativa de una parte de la normativa municipal, garantizando que la ciudadanía pueda proponer y apoyar de manera abierta y libre las diferentes propuestas normativas, así como proponer quiénes (personas expertas, entidades) deben ser consultadas durante el proceso. La toma de decisión sobre las principales políticas municipales, en especial las de mayor relevancia, que serán sometidas mediante audiencia pública a la decisión ciudadana. | Realización de medidas y políticas que garanticen la participación directa de la ciudadanía. Entre ellas: 1) Campañas de difusión para asegurar una participación elevada; 2) Diferentes sistemas de participación (digital, presencial, por correo) para aumentar la inclusividad y la participación, 3) Votaciones sobre cuestiones importantes de las áreas y distritos (remodelación de Plaza España, intervención en Gran Vía, prioridades de distritos, etc.); 4) Medidas que garanticen un aumento progresivo del número de votantes y procesos participativos, 5) Mejora de la logística en los procesos de votaciones; 6) Desarrollo del sistema de normativa colaborativa mediante procesos de consulta previa y trabajo sobre borradores; 7) Un nuevo sistema digital de normativa colaborativa para facilitar la realización de estos procesos y aumentar su número. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.2.- Promover el derecho de la ciudadanía a decidir sobre una parte de las inversiones municipales a través de los presupuestos participativos y de los Foros Locales. | Implantación y realización de procesos de presupuestos participativos, aumentando la cantidad destinada a ellos y el ámbito de medidas sobre el que se puede decidir. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.2.- Promover el derecho de la ciudadanía a decidir sobre una parte de las inversiones municipales a través de los presupuestos participativos y de los Foros Locales. | Dinamización de las mesas de trabajo en los Foros Locales para la participación en estos procesos. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Realización de microencuestas (a través de la web o sondeos a través del 010) de distintas temáticas para recabar información sobre ámbitos de mejora de servicios y proyectos. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada | Se han realizado los siguientes sondeos: Medidas especiales de tráfico en Gran Vía periodo navideño 2016-2017; Seguridad Distrito Villaverde; Consultas Ciudadanas y "Marca Madrid".
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Organización de la votación de las propuestas ciudadanas más apoyadas por la ciudadanía. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Realización de campañas de difusión y trabajo en estrategias de comunicación para ampliar el número de participantes. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.3.- Impulsar la iniciativa ciudadana en la formulación de propuestas de actuación para la mejora de la ciudad que, si consiguen el apoyo suficiente, se concreten en iniciativas aprobadas por el Ayuntamiento. | Investigación en mejoras tanto en el proceso participativo como en la herramienta digital para aumentar la efectividad del proceso. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.4.- Establecimiento de cauces efectivos de participación, individual o del tejido asociativo, en la planificación estratégica y sectorial de las Áreas de Gobierno | Fomento del servicio de participación presencial asociado a decide.madrid.es en las OACs. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.4.- Establecimiento de cauces efectivos de participación, individual o del tejido asociativo, en la planificación estratégica y sectorial de las Áreas de Gobierno | Desarrollo de estrategias de comunicación, información, propuesta y acompañamiento de los procesos participativos y las herramientas y oportunidades disponibles. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.4.- Establecimiento de cauces efectivos de participación, individual o del tejido asociativo, en la planificación estratégica y sectorial de las Áreas de Gobierno | Diseño de nuevos procesos y canales efectivos de participación. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.1 Ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida política municipal | 1.1.6- Publicación de indicadores que reflejen los cauces y el grado de participación ciudadana en los procesos de elaboración de los principales instrumentos normativos y de planificación del Ayuntamiento. | Publicación en la plataforma de participación de estadísticas y datos relevantes de los procesos de participación, así como espacios de seguimiento y transparencia de los mismos. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Mejora y mayor visibilidad de los perfiles de mayores, inmigración y personas con discapacidad dentro de la web del Ayuntamiento, junto con la publicación de encuestas y otros contenidos de participación asociados a estos perfiles. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Desarrollo en las OACs de una labor informativa sobre la participación dirigida a estos colectivos | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Mejora de la accesibilidad de las herramientas de participación en sus diferentes canales. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Realización de encuentros con entidades de la sociedad civil para detectar los problemas de inclusividad y diseñar estrategias para solucionarlos. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Desarrollo de mecanismos amplios de participación, como la votación por correo postal o la implementación de mesas presenciales de participación. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.1.- Fomento de la participación activa de mujeres, colectivos más discriminados y entidades sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas municipales. | Dinamización de las mesas y grupos de trabajo en los Foros Locales para la participación en los diferentes procesos. | Dirección General de Participación Ciudadana. | Dirección General de Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social. |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.2.- Puesta en marcha de una estrategia sobre participación de niñas, niños y adolescentes en las políticas municipales, con medidas concretas para fomentar su participación como sujetos de derechos, en especial de quienes pueden sufrir discriminación múltiple. | Utilización de la herramienta del aprendizaje de servicio, desarrollando niñas, niños y adolescentes una doble labor de aprendizaje y servicio a la comunidad, como podría ser la ayuda a la navegación a personas mayores. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.2.- Puesta en marcha de una estrategia sobre participación de niñas, niños y adolescentes en las políticas municipales, con medidas concretas para fomentar su participación como sujetos de derechos, en especial de quienes pueden sufrir discriminación múltiple. | Diseño de una actividad específica en las OACs que se incluya en el Programa “Madrid un libro abierto” del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.2.- Puesta en marcha de una estrategia sobre participación de niñas, niños y adolescentes en las políticas municipales, con medidas concretas para fomentar su participación como sujetos de derechos, en especial de quienes pueden sufrir discriminación múltiple. | Puesta en marcha de procesos (como el realizado “Si te sientes gato”) contactando con centros educativos para incluir a niñas, niños y adolescentes en los procesos de participación. | Dirección General de Participación Ciudadana. |  |  | 2017-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.3.- Medidas concretas para paliar la brecha digital y cultural que afecta principalmente a personas mayores, personas con diversidad funcional, incluida la intelectual, minorías étnicas, y personas con otras barreras lingüísticas. | Alfabetización informacional dentro del Proyecto Aprendizaje de Servicio del Ayuntamiento (ordenadores en OACs para que estudiantes universitarios ayuden a la ciudadanía). | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.3.- Medidas concretas para paliar la brecha digital y cultural que afecta principalmente a personas mayores, personas con diversidad funcional, incluida la intelectual, minorías étnicas, y personas con otras barreras lingüísticas. | Servicio de acompañamiento a la gestión administrativa dentro del Plan Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.3.- Medidas concretas para paliar la brecha digital y cultural que afecta principalmente a personas mayores, personas con diversidad funcional, incluida la intelectual, minorías étnicas, y personas con otras barreras lingüísticas. | Desarrollo de la función de gestor en OACs, que conlleva atención, asesoramiento y seguimiento personalizado. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.4.-Medidas de fomento de la cultura de la participación entre la ciudadanía. | Establecimiento de una labor informativa con documentos y campañas en los canales de atención personalizada de OACs y 010. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.2 Derecho a la participación de los sectores sociales en discriminación y de entidades sociales en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas municipales | 1.2.4.-Medidas de fomento de la cultura de la participación entre la ciudadanía. | Apoyo de las OACs a las consultas ciudadanas que puedan llevarse a cabo. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.1.- Revisar los canales existentes para garantizar un acceso fácil, rápido y efectivo a la información municipal requerida por la ciudadanía, con la inclusión de medidas para garantizar la accesibilidad a la información, en especial, de sectores sociales con mayores obstáculos. | Migración de la antigua sección del portal de transparencia a un nuevo portal de transparencia transparencia.madrid.es que cumpla los requisitos legales y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, especialmente en materia de accesibilidad universal. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Diciembre de 2017 | Ejecutada | Se han migrado y dado de alta 580 contenidos adaptados en materia de accesibilidad con las posibilidades que ofrece el gestor de contenidos web corporativo.
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.1.- Revisar los canales existentes para garantizar un acceso fácil, rápido y efectivo a la información municipal requerida por la ciudadanía, con la inclusión de medidas para garantizar la accesibilidad a la información, en especial, de sectores sociales con mayores obstáculos. | Puesta en marcha del Proyecto “Lenguaje Claro”, desarrollando, entre otras, las siguientes actividades: 1) Redactar los primeros documentos en Lenguaje Claro del Ayuntamiento; 2) Elaborar el documento “Cómo redactar en Lenguaje Claro”; 3) Poner en marcha de un grupo de trabajo para el análisis y redacción de documentos complejos; 4) Adoptar un símbolo de Lenguaje Claro; 5) Crear un espacio en la web del Ayuntamiento 6) Promocionar y usar ArText; 7) Poner en marcha una campaña de concienciación; 8) Organizar sesiones formativas; 9) Crear un repositorio de documentos y buenas prácticas. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada | 2017: 1) Notificación 9.1.1. de Multas de Circulación; 2) Guía Práctica Comunicación Clara; 3) Grupo de trabajo: constitución, reuniones y comunicación; 4) Símbolo Comunicación Claro; 5) Espacio en madrid.es; 6) Espacio en ayre con un repositorio de documentos y buenas prácticas; 7) Encuesta interna; 8) Avisos en ayre para la comunicación interna; 9) Sesión formativa y propuesta para el Plan de Formac 2018; 10) Jornada UUGG Web ; 11) I Jornada de Comunicación Clara; 12) Acciones de difusión: video de la Alcaldesa; 13) Contactos externos; 14) Identificación de indicadores******** Ponencias de la I Jornada de Comunicación Clara del Ayuntamiento de Madrid. Diciembre de 2017 |  |  | Se propone cambiar la denominación de la ACTIVIDAD, de Puesta en marcha del Proyecto "Lenguaje Claro" a Puesta en marcha y despliegue del Proyecto "Comunicación Clara".
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.2.- Implementación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de acuerdo con los estándares internacionales. | Implantación, así como posterior seguimiento y mejoras, de la tramitación electrónica del procedimiento de acceso. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.2.- Implementación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de acuerdo con los estándares internacionales. | Encuesta sobre satisfacción ciudadana en materia de acceso a la información pública. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.2.- Implementación de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid de acuerdo con los estándares internacionales. | Realización de un estudio sobre la facilidad de acceso y comprensión de la información contenida en los Portales de Transparencia y Datos Abiertos. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.3.- Mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a la información que se deriva de todo el ciclo presupuestario (elaboración, aprobación, ejecución, evaluaciones periódicas, etc.). | Puesta en marcha de la aplicación “Presupuestos Abiertos” para la mejora de la visualización de la información presupuestaria. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017 | Ejecutada | Disponible desde abril de 2017. La aplicación facilita la visualización clara e interactiva del presupuesto municipal y su ejecución. La información se actualiza mensualmente.
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.3.- Mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a la información que se deriva de todo el ciclo presupuestario (elaboración, aprobación, ejecución, evaluaciones periódicas, etc.). | Mejora de la información sobre inversiones en distritos y visualización. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Junio de 2018 |  | Se han introducido dos nuevas funcionalidades para facilitar la consulta clara e interactiva: Inversiones por distrito y Pagos a terceros
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.5.- Refuerzo del Observatorio de la Ciudad y el Portal de Transparencia para garantizar los principios de información, transparencia y publicidad de los datos sobre el funcionamiento y la gestión del Ayuntamiento. | Mejora de la aplicación para publicación de la información de las agendas de trabajo. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Diciembre de 2017 | Ejecutada | Disponibles nuevas funcionalidades de integración con Registro de Lobbies desde el 28 de diciembre de 2017
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.5.- Refuerzo del Observatorio de la Ciudad y el Portal de Transparencia para garantizar los principios de información, transparencia y publicidad de los datos sobre el funcionamiento y la gestión del Ayuntamiento. | Puesta en marcha del registro de lobbies. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Diciembre de 2017 | Ejecutada | Disponible y operativo desde el 28 de diciembre de 2017. El Registro ya cuenta con más de 260 lobbies inscritos
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.5.- Refuerzo del Observatorio de la Ciudad y el Portal de Transparencia para garantizar los principios de información, transparencia y publicidad de los datos sobre el funcionamiento y la gestión del Ayuntamiento. | Difusión del sistema de indicadores estratégicos y de áreas de acción, mediante su inclusiónen el Portal de Transparencia. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2018
1.4. Derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública | 1.4.6.- Incorporación del enfoque DH-GI en la estrategia “Nuevo modelo de comunicación que ofrezca a la ciudadanía toda la información en tiempo real”. | Estructuración del portal web de forma que permita un fácil acceso a los contenidos con enfoque DH-GI. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | Tercera Tenencia de Alcaldía. |  | 2018-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.1.- Refuerzo de los mecanismos municipales de supervisión de la actuación municipal a través, principalmente, de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, del refuerzo de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones, y de la Inspección de Servicios. | Inclusión en la memoria anual de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones de un apartado dedicado al análisis cualitativo de las sugerencias y reclamaciones recibidas que permita comprobar el nivel de prestación de los servicios y, en su caso, el establecimiento de planes y actuaciones de mejora para su corrección. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.1.- Refuerzo de los mecanismos municipales de supervisión de la actuación municipal a través, principalmente, de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, del refuerzo de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones, y de la Inspección de Servicios. | Realización de una encuesta anual de satisfacción de los usuarios del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.1.- Refuerzo de los mecanismos municipales de supervisión de la actuación municipal a través, principalmente, de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, del refuerzo de la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones, y de la Inspección de Servicios. | Realización de grupos focales sobre aquellas materias que hayan recibido mayor número de reclamaciones. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada | En esta línea de actuación se desarrolló un estudio cualitativo para conocer la percepción y posible insatisfacción de las personas usuarias del Servicio de Sugerencias y Reclamaciones, desarrollando para ello seis grupos focales diferentes. El estudio se realizó durante los días 3, 4, 10 y 16 de octubre de 2017. Los 6 grupos de discusión trabajaban sobre 3 temáticas, es decir dos grupos por cada temática, con personas que había realizado reclamaciones en los siguientes ámbitos: - Limpieza y recogida de residuos, - uso libre de instalaciones deportivas, - y Sede Electrónica (dos grupos de discusión en cada ámbito). https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Evaluacion/Evaluaciones-cualitativas/Estudio-cualitativo-de-Sugerencias-y-Reclamaciones-SyR-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0a3c66c633443610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=b0e6e17fa2268510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Realización de actividades formativas dirigidas al personal municipal que gestiona sugerencias y reclamaciones. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. | Gerencia de la Ciudad. |  | 2017-2019 |  | Para el Plan de formación 2019 se ha propuesto la realización del curso actual con sus 3 ediciones y de uno, también de 3 ediciones, con contenidos relacionados con el valor de las SyR como instrumento en la gestión de la calidad de los servicios públicos, las buenas prácticas en su gestión y la importancia de la claridad en la comunicación con la ciudadanía.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Revisión de los contenidos que sirven de soporte para la gestión de las sugerencias y reclamaciones, así como para la actualización y mejora de la información. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada | Publicación de manuales de gestión actualizados en Ayre. Y revisión y mejora de las publicaciones y datos publicados en la página web y en los portales de transparencia y datos abiertos.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Desarrollo de acciones divulgativas, entre el personal municipal y la ciudadanía, sobre sugerencias y reclamaciones. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019 |  | Las sesiones sobre calidad de respuestas continuarán durante 2018 y 2019.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Mejora y actualización de los formularios de presentación de sugerencias, reclamaciones y peticiones de información. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | No ejecutada | Se ha realizado una actualización en 2018, de los formularios de sede electrónica y del formulario en línea de la página web. Al ser realizada en el período 2018, se considera como incumplida en 2017.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.2.- Revisión y adecuación del sistema de recepción de sugerencias, quejas y reclamaciones en todas las instancias del Ayuntamiento para garantizar su mayor conocimiento por la ciudadanía y el propio personal municipal, así como una respuesta rápida, motivada y de calidad. | Realización de un estudio cualitativo dirigido a las personas que han utilizado el sistema de sugerencias y reclamaciones. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Segundo semestre de 2017 | Ejecutada | Se ha realizado un Estudio cualitativo sobre percepción e insatisfacción de las personas usuarias del SYR, con seis grupos focales.
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.3.- Potenciación de la labor de rendición de cuentas y evaluadora del Observatorio de la Ciudad y mejora de los mecanismos de evaluación de las actuaciones municipales. | Mejora del Observatorio de la Ciudad y modificación del Decreto de 7 de diciembre de 2015 de la Alcaldesa por el que se regula su funcionamiento. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Octubre de 2018 |  | Por Decreto de 29 de noviembre de 2017 de la Alcaldesa se suprime el órgano colegiado denominado Observatorio de la Ciudad. Por Acuerdo de 30 de noviembre de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del Área de Gobierno de Participación, se atribuyen a la DG de Transparencia y Atención a la Ciudadanía (actualmente DG de Transparencia, Administración Electrónica y Calidad) competencias relativas al Observatorio de la Ciudad como sistema de evaluación de la gestión municipal
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.5.- Fomento del conocimiento ciudadano del derecho a la información y transparencia y de la obligación de rendición de cuentas del Ayuntamiento. | Establecimiento de labor informativa en los canales de atención personalizada (OACs y 010). | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
1.5. Rendición de cuentas de la actuación municipal | 1.5.5.- Fomento del conocimiento ciudadano del derecho a la información y transparencia y de la obligación de rendición de cuentas del Ayuntamiento. | Difusión de campañas con envío de correos electrónicos o sms desde el sistema CRM de atención a la ciudadanía. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2018-2019
18. Derecho a la cultura sin discriminación, de calidad y con contenido de derechos humanos | 18.1. Derecho a participar en el diseño, implementación, gestión y evaluación de las políticas culturales y deportivas municipales | 18.1.6.- Impulso de formas de participación activa ciudadana en el diseño de los equipamientos deportivos y culturales. | Realización de microencuestas y sondeos para recabar información sobre ámbitos de mejora de servicios o proyectos puestos en marcha. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Ejecutada | En la dirección URL que le indico más abajo puede consultar los informes de resultados, fichas técnicas y cuestionarios de los diferentes sondeos que se han realizado desde el Servicio de Evaluación (SG de Calidad y Evaluación) en los ámbitos de: • Espacios Públicos - Encuesta sobre valoración y concienciación ciudadana sobre limpieza urbana en la ciudad de Madrid. • Movilidad y Transportes – Encuesta sobre medidas especiales de tráfico en Gran Vía y otras calles del centro durante el periodo navideño 2016-2017. • Relaciones con la Ciudadanía – Sondeo sobre la consulta ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Madrid en febrero de 2017 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Percepcion-Ciudadana/Sondeos-a-la-ciudadania/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31d061787e037610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f22ff49c4495d310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
19.8. Promoción de un entorno urbano saludable, sin contaminación y con un mobiliario urbano facilitador de las relaciones ciudadanas | 19.8.3.- Mejora de la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos, con la mejora de los cauces de participación ciudadana para comunicar incidencias. | Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de recogida, gestión y seguimiento de avisos, denominado “Avisos Madrid”, dentro del Proyecto Madrid Inteligente (MiNT). | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | Primer semestre de 2018
21.3. Seguimiento y vigilancia de la total accesibilidad, disponibilidad, calidad y no discriminación en los servicios municipales básicos desarrollados por entidades de gestión indirecta | 21.3.2.- Mejora de los mecanismos municipales existentes para supervisar la calidad de los servicios externalizados para reforzar la labor de vigilancia municipal y garantizar que cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. | Incorporación a los procesos de evaluación de las Cartas de Servicios. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019
21.3. Seguimiento y vigilancia de la total accesibilidad, disponibilidad, calidad y no discriminación en los servicios municipales básicos desarrollados por entidades de gestión indirecta | 21.3.2.- Mejora de los mecanismos municipales existentes para supervisar la calidad de los servicios externalizados para reforzar la labor de vigilancia municipal y garantizar que cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. | Promoción de los procesos participativos en la elaboración y evaluación de las Cartas de Servicios. | Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. |  |  | 2017-2019

## Indicadores Globales
Tipo de Indicador | Indicador | Datos | Fuente | Comentarios
Indicadores de estructura | 2. Número de instrumentos normativos aprobados y/o modificados.
3. Número de estrategias del Plan de Gobierno y de los Planes Tranversales y Sectoriales que contribuyen a garantizar los derechos humanos (en relación al total de planes y estrategias del Ayuntamiento y en comparación con años anteriores).
5. Número de cauces y mecanismos institucionalizados de participación ciudadana (Foros, Mesas Sectoriales, etc) creados para garantizar la participación ciudadana.
Indicadores de esfuerzo político | 4. Proporción de gastos del presupuesto municipal que se distribuye mediante mecanismos de participación ciudadana directa (EODS).
5. Total del personal municipal involucrado en la implementación del Plan de Derechos Humanos (porcentaje de mujeres). Ajustar a cada AG u organismo implicado
6. Personal municipal formado en DH-GI (detección de casos de violencia y discriminación): total y comparativa con años anteriores.
7. Presupuesto de educacion y sensiblización destinado a la promoción de valores (género, derechos humanos, sostenibilidad y ciudadanía global) (EODS).
8. Procesos de participacion ciudadana impulsados: total y porcentaje por Meta del Plan de Derechos Humanos.
10. Número de medidas específicas de carácter temporal para erradicar la discriminación y violencia que sufren los colectivos discriminados incluidas en el conjunto de planes y programas recogidos en el Plan de Derechos Humanos: terminadas, en ejecución y/o planificadas.
13. Número de investigaciones y diagnósticos realizados y difundidos con fondos municipales dirigidos a conocer la realidad de los derechos humanos en la ciudad de Madrid.
14. Número de campañas de sensibilización y concienciación ciudadana sobre derechos humanos.
Indicadores de resultado | 2. Número de personas atendidas por las políticas del Plan de Derechos Humanos: total y porcentaje de mujeres.
3. Número de personas pertenecientes a colectivos discriminados atendidos por las políticas del Plan de Derechos Humanos: total y porcentaje de mujeres.
4. Número de casos de discriminación y violencia detectados y atendidos durante los años vigencia del Plan: total y en comparación con años anteriores.
5. Índice de satisfacción de las mujeres víctimas de violencia y discriminación atendidas por el Ayuntamiento
6. Índice de satisfacción de las personas pertenecientes a colectivos discriminados con la atención recibida por el Ayuntamiento.
7. Proporción de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas con discapacidad y grupos de población en las instituciones públicas municipales) (EODS).
9. Porcentaje de la población madrileña que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades (EODS).
10. Proporción de población satisfecha con su última experiencia con los servicios públicos (EODS).
13. Índice de satisfacción población madrileña con el Ayuntamiento.
Indicadores de disfrute de derechos | 12. Número de delitos de odio registrados en Madrid.
18. Índice Combinado de Salud, Conocimiento y Renta (ICSCR).